## 美术需求清单
序号 | 类型 | 美术需求 | 数量 | 单位 | 状态 | 优先级 | 现状与说明
1 | 立绘 | 主角「空瓶」立绘 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Art/Player/player_default.png
2 | 立绘 | 敌人立绘（国窖 / 快乐水 / 雷碧 / 矿泉水 / 橙汁 / 酱油 / 辣椒油 / 醋 / 料酒） | 9 | 个 | 已有 | P1 | 合并在 6 张 Art/Enemy/角色-*.png 内
3 | 立绘 | 敌人立绘（剧情与关卡必需：中三拳 / 冰美式 / 农夫三拳） | 3 | 个 | 缺失 | P1 | 超市门口剧情、冰柜区 BOSS、最终 BOSS
4 | 立绘 | 敌人立绘（其余小怪与精英：小三拳 / 酸梅汤 / 鲜牛奶 / 咖啡 / 乌龙茶 / 运动饮料） | 6 | 个 | 缺失 | P2
5 | 立绘 | 无盖者（商人 NPC）立绘 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 厨房抽屉 / 超市收银台 / 货架夹层三处兑换点 NPC
6 | 主角序列帧 | 形态序列帧：空瓶 | 1 | 套 | 已有 | P0 | player_default；每套含 idle / walk / sprint / boxing / death
7 | 主角序列帧 | 形态序列帧：快乐水 | 1 | 套 | 已有 | P0 | player-cola
8 | 主角序列帧 | 形态序列帧：国窖 | 1 | 套 | 已有 | P0 | player-guojiao
9 | 主角序列帧 | 形态序列帧：雷碧 | 1 | 套 | 已有 | P0 | player-leibi
10 | 主角序列帧 | 形态序列帧：三拳 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 需新建 player-sanquan，现有素材没有
11 | 主角序列帧 | K 技能专属动作（快乐水 / 国窖 / 雷碧 / 三拳） | 4 | 套 | 缺失 | P1 | 每主动形态一套
12 | 主角序列帧 | 受击硬直 / 受伤动作 | 1 | 套 | 缺失 | P2
13 | 主角序列帧 | 喷射（长按空格）动作 | 1 | 套 | 缺失 | P2 | PlayerController.OnSprint 目前只有注释
14 | 主角序列帧 | 被动型形态动画（料酒 / 冰美式） | 0 | 套 | 不需要 |  | 被动型液体没有形态动画
15 | 敌人序列帧 | 基础 5 动作序列帧（已有） | 6 | 套 | 已有 | P1 | 橙汁 / 矿泉水 / 辣椒油 / 雷碧 / 料酒 / 国窖
16 | 敌人序列帧 | 基础 5 动作序列帧（可复用主角素材） | 2 | 套 | 部分 | P2 | player-soy sauce 改名酱油、player-vinegar 改名醋，改名即可复用
17 | 敌人序列帧 | 基础 5 动作序列帧（关卡必需） | 6 | 套 | 缺失 | P1 | 快乐水 / 小三拳 / 中三拳 / 鲜牛奶 / 冰美式 / 农夫三拳
18 | 敌人序列帧 | 基础 5 动作序列帧（其余） | 4 | 套 | 缺失 | P2 | 酸梅汤 / 咖啡 / 乌龙茶 / 运动饮料
19 | 敌人序列帧 | 各敌人独占动作 | 18 | 组 | 缺失 | P1 | 涌动 / 结霜 / 酒雾歪斜 / 蓄力 / 起跳下砸 / 亡语破裂 / 召唤 / 火路 等
20 | 子弹弹幕 | 快乐水远程子弹 | 1 | 种 | 缺失 | P1 | 按主动型形态各一种
21 | 子弹弹幕 | 国窖远程子弹 | 1 | 种 | 缺失 | P1
22 | 子弹弹幕 | 雷碧远程子弹 | 1 | 种 | 缺失 | P1
23 | 子弹弹幕 | 三拳远程子弹 | 1 | 种 | 缺失 | P1
24 | 特效 | 状态类特效 | 11 | 种 | 缺失 | P1 | 冰冻结霜 / 红温发红 / 冷静冷雾 / 涌动气泡 / 酒雾 / 麻痹闪电 / 火路 / 减速寒气 / 速度增伤 / 击杀增益残影 / 蓄力光效
25 | 特效 | 攻击类特效 | 10 | 种 | 缺失 | P1 | 近战拳波 / 4 形态 K 技能 / 三拳三段与位移拳 / 跳跃下砸冲击波 / 农夫三拳大冲击波 / 辣椒油油弹弹道 / 子弹命中
26 | 特效 | 演出类特效 | 4 | 种 | 缺失 | P1 | 白光光幕（冰箱门 / S2 转场） / 地面警示线（马路 S4） / 雷碧高速掠过 / F 吸取
27 | 特效 | 反馈类特效 | 4 | 种 | 部分 | P1 | 死亡消散 / 障碍物破坏碎屑 / 命中反馈 / 伤害数字；死亡渐隐目前仅用 SpriteRenderer.color.a，无素材
28 | 特效 | 道具类特效 | 5 | 种 | 缺失 | P2 | 保鲜膜护盾 / 防盗扣电磁脉冲 / 购物车冲撞 / 击退 / 瓶盖掉落
29 | 场景 | 厨房地块贴图（地板 / 壁纸 / 地毯x9） | 11 | 张 | 已有 | P0 | Art/Scene/厨房/ 地板.png、壁纸.png、厨房1.png 内 9 帧地毯
30 | 场景 | 厨房场景件贴图（现有 24 件摆件） | 24 | 件 | 已有 | P0 | 厨房1.png 与 冰箱2.png 切图
31 | 场景 | 厨房缺失件（案板 / 烤箱 / 桌子） | 3 | 件 | 缺失 | P2 | 现有切图帧名里找不到对应
32 | 场景 | 冰箱关场景件 | 1 | 组 | 缺失 | P1 | Art/Scene/冰箱/ 是空目录；第 1 关
33 | 场景 | 马路关场景件 | 1 | 组 | 缺失 | P2 | 无任何美术
34 | 场景 | 超市关场景件（U 型布局） | 1 | 组 | 缺失 | P2 | 无任何美术
35 | 场景 | 商店（无盖者据点）底图 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 开发日志曾记录该图，现已不在仓库
36 | 场景 | 交互物：冰箱门（关 / 开） | 2 | 张 | 缺失 | P1
37 | 场景 | 交互物：抽屉柜台 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | F 交互开商店
38 | 场景 | 交互物：收银台 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 超市左下角
39 | 场景 | 交互物：货架夹层入口 | 3 | 张 | 缺失 | P1 | 下路 / 右路 / 上路各一个
40 | 场景 | 交互物：出口 / 传送点 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 厨房左侧，初始未解锁
41 | 场景 | 交互物：被击晕的中三拳 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 超市门口，F 吸取
42 | 场景 | 障碍物：不可破坏 / 可破坏 / 可推动 | 3 | 类 | 缺失 | P2
43 | 场景 | 掉落物：瓶盖 / 道具 | 2 | 种 | 缺失 | P2
44 | 场景 | 地面教学按键提示（WASD / J / Esc） | 1 | 张 | 缺失 | P2 | 冰箱开场教学，显示在地面
45 | UI | 开始界面 | 1 | 张 | 已有 | P0 | UI-开始界面.png（6 帧）
46 | UI | 游戏内菜单 | 1 | 张 | 已有 | P0 | UI-菜单.png（8 帧）
47 | UI | 常驻 HUD 底图 | 1 | 张 | 已有 | P0 | UI-常驻HUD-血量-道具栏-箭头-技能.png
48 | UI | 按钮底图 | 1 | 张 | 已有 | P1 | UI-按钮底图.png
49 | UI | 对话框（左 / 右 / 拆分素材） | 3 | 张 | 部分 | P0 | 文件存在但 spriteMode=0 未按 Sprite 导入，预制体也未引用
50 | UI | 液体槽（主 / 被动 2 态） | 2 | 张 | 缺失 | P0 | 两槽切换是核心卖点，HUD 上必须可见
51 | UI | 液体图标（6 种可吸液体 x 主/被动槽位） | 12 | 个 | 缺失 | P0 | 与液体槽配套
52 | UI | 技能图标（主动 4 + 被动 3） | 7 | 个 | 缺失 | P1 | 快乐水 / 国窖 / 雷碧 / 三拳（主+被动）/ 料酒 / 冰美式
53 | UI | 锁住图标 / 切换图标 / 通用突进图标 | 3 | 个 | 缺失 | P1 | 通用图标各 1 个
54 | UI | 状态图标 | 13 | 个 | 部分 | P1 | 状态图标.png 26 帧，约 5 种可辨；缺冷静 / 冰镇 / 亡语 / 击杀增益 / 蓄力 / 速度增伤 / 技能加速 / 麻痹
55 | UI | BOSS 血条 | 1 | 张 | 缺失 | P1
56 | UI | 瓶盖数显示 | 1 | 张 | 缺失 | P1
57 | UI | 瓶盖（货币）图标（普通 / 稀有） | 2 | 个 | 缺失 | P1
58 | UI | 道具栏格子 / 图标槽 | 1 | 个 | 缺失 | P1
59 | UI | 厨房道具图标 | 8 | 个 | 已有 | P1 | 道具图标.png 9 帧，厨房 8 件齐
60 | UI | 商店界面 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 商品列表 / 价格 / 兑换
61 | UI | 超市道具图标 | 8 | 个 | 缺失 | P2 | 条形码 / 扫把 / 防盗扣 / 果冻 / 扫码枪 / 购物车 / 自热火锅 / 曼妥思
62 | UI | 质变道具图标 | 3 | 个 | 缺失 | P2 | 闪电五连鞭 / 左手力气大 / 右手大力气
63 | UI | 道具稀有度标识 | 1 | 个 | 缺失 | P2
64 | UI | 设置界面底图 | 1 | 张 | 缺失 | P2
65 | UI | 加载界面底图 + 进度条 | 2 | 张 | 缺失 | P2
66 | UI | 教学提示 UI | 1 | 张 | 缺失 | P2

## 说明
优先级口径 | P0 = 不做，核心流程或核心卖点就不成立；P1 = 主要玩法体验需要，建议本阶段完成；P2 = 打磨项，可后补
状态口径 | 已有 = 资源可用；部分 = 素材存在但未切图或只覆盖一部分；缺失 = 当前无可用素材；不需要 = 明确排除
范围 | 只列美术资源需求；已排除字体、预制体、Shader、Sprite Atlas、Config 资产、Animator Controller/Clip 等程序侧工作
图标归属 | 图标类（技能图标 / 液体图标 / 状态图标 / 瓶盖 / 道具图标）统一并入 UI 类型
序列帧划分 | 拆成「主角序列帧」与「敌人序列帧」两个类型
可吸液体 | 共 6 种。主动型 4：快乐水 / 国窖 / 雷碧 / 三拳；被动型 2：料酒 / 冰美式（与代码 LiquidType 枚举一致）
主角形态 | 共 5 套 = 空瓶 + 4 主动型；被动型没有形态动画
子弹 | 按主动型各一种，共 4 种
素材归属提醒 | player-soy sauce（酱油）与 player-vinegar（醋）对主角是废资产，但策划里酱油、醋是敌人，可改名复用为敌人序列帧，省 2 套动画
素材错放提醒 | Art/Sequence/Enemy/enemy-cola/ 里装的其实是雷碧（enemy-leibi-*），与 enemy-guojiao 重复覆盖；快乐水作为敌人反而没有序列帧
最大缺口 | 特效：Assets/Art/VFX 目录为空，全项目 0 个特效素材，需从零开始
场景范围 | 暂定 4 关全做：冰箱 / 厨房 / 马路 / 超市
数据来源 | Assets/Art 实际文件 + 代码引用（PlayerView / LiquidConfig / EnemyConfig / ObstacleBase / DialogController 等）+ docs 策划文档
统计日期 | 2026-10-16